## ДОМ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Управляющая Компания Искра»
____________М.А.Соболев
План мероприятий. Стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов
для собственников жилых помещений м-н «Олимпийский», «Ленинградский», «Строителей» , «Молодёжный», «Юбилейный»,«Мирный» на 2016 год.
Адрес | Площадь помещения,м2 | Стоимость услуг по содержанию с м2., руб. | Планируемый сбор денежных средств на содержание,. руб. за год | Стоимость услуг по текущему ремонту м2., руб. | Ремонт руб. в месяц. | Планируемый сбор денежных средств на текущий ремонт, руб. за год | Вид ремонта | Ед.изм | Запланировано в 2016 году |  |  | фактическое выполнение
[9 empty] | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма. руб.
м-н Л е н и н г р а д с к и й
Дом№1 | 10163.15 | 10.77 | 1072152 | 3.36 |  | 409772
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 20000 | 80000
[7 empty] | Ремонт асфальта |  |  |  | 329772
Дом№2 | 8016.4 | 9.73 | 835931 | 3.22 |  | 299500 | Замена стояков (ВС)/установка метал. двери в ИТУ (1 и 2 бл) | шт | 5 | 9500 | 47500
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 3 | 19000 | 57000
[7 empty] | Ремон подъезда(3п,4п,6п) | шт | 3 | 65000 | 195000
Дом№5 | 8001.1 | 10.22 | 827484 | 2.89 |  | 272200
[7 empty] | Ремон подъезда(8п,10п) | шт | 2 | 65000 | 130000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 3 | 18900 | 56700
[7 empty] | Ремонт стояков(ВС)/ Установка метал.двери в ИТУ(1,2 и 3 блок) | шт | 9 | 9500 | 85500
Дом№7 | 9281.9 | 10.37 | 980304 | 3 |  | 330000 | Ремонт подъезда(10п)/Стеклопакеты (8п) | шт | 2 | 65000 | 130000
[7 empty] | Установка металлической дверив ИТП (1,2,3 и 4 блоки) | шт | 4 | 14000 | 56000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 20000 | 80000
[7 empty] | Ремонт фасада(цоколь,отмостка)/долг 2015 года | шт |  |  | 64000
Дом№7А | 2970.7 | 9.9 |  | 3.19 |  | 114000 | Ремонт стояка (ВС)/Установка металлической двери в ИТУ | шт | 3 |  | 29000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
|  |  | 301595 |  |  |  | Ремон подъезда(1п) | шт |  | 65000 | 65000
Дом№8 | 11337.5 | 10.25 | 1186944 | 2.75 |  | 363600 | Ремонт подъезда (10п,9п) | шт | 2 | 65000 | 130000
[7 empty] | Побелка входной группы /проезд |  |  |  | 142000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 18400 | 73600
[7 empty] | Ремонт отмостки/фасада долг за 2015г . |  |  |  | 18000
Дом№9 | 4225.4 | 9.59 | 422059 | 3.5026 |  | 177600 | Замена стояков водоразбора(3шт водоразбора, 1 стояк канализ) | шт |  |  | 117000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепл. Энергии | шт | 1 |  | 18600
[7 empty] | Проведение экспертизы лифтов отработавших срок службы | шт | 2 | 21000 | 42000
Дом№10 | 4147.6 | 11.15 | 501455 | 3.73 |  | 186000 | Замена стояков/ ремонт машинного отделения | шт | 2 |  | 46000
[7 empty] | Ремонт корридора | шт | 2 | 70000 | 140000
Остаток с 2015года 39870руб.
Дом№11 | 4203 | 10.9 | 493404 | 3.3 |  | 167000 | Ремонт корридора | шт | 2 | 70000 | 140000
[7 empty] | Замена стояков ХВС/ремонт машинного отделения | шт | 1 |  | 27000
Дом№12 | 8141.7 | 9.54 | 828528 | 3.26 |  | 314600 | Ремонт подъезда(7п,11п,13п) | шт | 3 | 65000 | 195000
[7 empty] | Установка металлической двери на ИТП | шт | 3 | 13200 | 39600
[7 empty] | Гос.проверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 19000 | 76000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 20000 | 80000
Остаток за домом с 2015г. 32900 руб.
Дом№16 | 7120 | 10.25 | 743508 | 3.34 |  | 283000 | Установка металлической двери(1,2 блок) | шт | 2 | 15000 | 30000
[7 empty] | Ремон подъезда(1п,11п) | шт | 2 | 65000 | 130000
[7 empty] | Ремонт отмостки/ дорожка |  |  |  | 123000
2917272
м-н О л и м п и й с к и й
Дом№1 | 3648.3 | 12.47 | 484202.38 | 10.11 |  | 442500 | Ремонт корридора (3 этаж) | шт | 1 | 86000 | 86000
[7 empty] | Укладка линолеума (3 этаж) |  | 1 | 175000 | 175000
[7 empty] | Ремонт проезда вдоль дома(долг 2015 года) |  |  |  | 124200
[7 empty] | Ремонт проезда вдоль дома |  |  |  | 22500
[7 empty] | Долг 2015года (ремонт швов) |  |  |  | 14800
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
Дом№2 | 1470.6 | 10.59 | 158471 | 2.83 | 2.8333 | 50000 | Ремонт швов (долг 2015г.) |  |  |  | 30000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
Дом№3 | 1474.6 | 10.56 | 153513 | 2.317 | 2.317 | 41000 | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
[7 empty] | Долг ремонт отмостки | шт. |  |  | 21000
Дом№4 | 1465.7 | 10.64 | 152946 | 2.3311 | 2.3311 | 41000 | Долг ремонт отмостки | шт. |  |  | 21000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
[8 empty] | шт |  | 24500 | 0
Дом№5 | 8776.9 | 9.57 |  | 3.88 |  | 400000
|  |  | 856236 |  |  |  | Ремонт подъезда(10п,11п,12п)/ | шт | 3 | 65000 | 195000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 3 | 20000 | 60000
[7 empty] | Устройство парковки |  |  |  | 145000
Остаток на доме с 2015г 68 000руб
Дом№6 | 10954 | 9.79 | 1088016 | 2.66 |  | 345000 | Ремонт подъезда(4п,8п,10п) | шт | 3 | 65000 | 195000
[7 empty] | Устройство парковки |  |  |  | 129900
[7 empty] | Долг прошлого года (ремонт швов) |  |  |  | 20100
Дом№7 | 5108.4 | 10.69 | 564144 | 3.07 |  | 185000 | Ремон подъезда(2п, 6п) | шт | 2 | 65000 | 130000
[7 empty] | Замена стояка отопления (кв82-91) декабрь 2015г |  |  | 12668
[7 empty] | Устройство парковки |  |  |  | 55000
[7 empty] | Остаток на доме с 2015г. 40900 руб. |  |  | 28232
Дом№8 | 2900 | 10.2 | 293952 | 2.98 |  | 104000 | Ремонт подъезда (1п) | шт | 1 | 69000 | 69000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
[7 empty] | Установка металлической двери в ИТУ | шт | 1 | 15000 | 15000
Дом№9 | 7965.4 | 9.99 | 845 | 3.27 |  | 310000 | Ремонт подъезда(6п,8п,9п) | шт | 3 | 65000 | 195000
[7 empty] | Контейнерная площадка/отмостка |  |  |  | 55000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 3 | 20000 | 60000
Р
Дом№10 | 6446.9 | 10.1 | 668004 | 3.59 |  | 273000 | Ремонт подъезда(6п,8п) | шт | 2 | 65000 | 130000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
[7 empty] | Контейнерная площадка/отмостка |  |  |  | 103000
Остаток на доме с 2015 года 15600руб.
Дом№11 | 6518 | 9.9 | 685176 | 2.97 |  | 220000 | Ремонт подъезда( 6п,7п) | шт | 2 | 65000 | 130000
[7 empty] | Устройство парковки |  |  |  | 90000
Остаток на доме с 2015 года 16 000руб.
Дом№12 | 2890 |  |  | 2.47 |  | 85659.6 |  |  |  |  | 0
|  | 10.28 | 312396 |  |  |  | Ремон подъезда(4п) | шт | 1 | 65000 | 65000
[7 empty] | Установка детской площадки | шт | 1 |  | 0
[7 empty] | Долг прошлого года (отмостка) |  |  |  | 35000
Дом№13 | 8107 | 9.63 | 835669 | 3.01 |  | 290000 | Ремонт подъезда(9п) | шт | 1 | 65000 | 65000
[7 empty] | Установка металлической двери(2 блок) | шт | 1 | 15000 | 15000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
[7 empty] | Ремон фасада (покраска, побелка,отмостка) |  |  |  | 85000
[7 empty] | Ремонт парковки |  |  |  | 85000
Остаток на доме с 2015г 85000руб.
Дом№14 | 6918 | 10.1 | 703488 | 2.85 |  | 230000 | Ремон подъезда(3п)/Стеклопакеты(1п) | шт | 2 | 65000 | 130000
Остаток на доме с 2015г 64000руб.
[7 empty] | Устройство парковки |  |  |  | 100000
Дом№31 | 2809.8 | 10.01 | 274860 | 3.7962 |  | 128000
[7 empty] | Тратуар ( парковка) |  |  |  | 108000
Остаток на доме с 2015г 44000руб
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
Дом№32 | 5312.2 | 9,49 7,80 кв 41-50 (особое внимание) | 499308 | 1,96 0,80кв 41- 50 (особое внимание) | 1.9609 | 125000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
[7 empty] | Замена стояков водоразбора. | шт | 2 | 9500 | 19000
[7 empty] | Ремонт подъезда(п) | шт | 1 | 66000 | 66000
м-н С т р о и т е л е й
Дом№5 | 13134.2 | 9.81 | 1319952 | 3.66 |  | 576586 | Ремонт подъезда(2п) | шт | 1 | 221000 | 221000 |  | 3.6583
[7 empty] | Замена стояка поХВС, ГВС и канализация (долг 2015г.) |  |  |  | 170586
[7 empty] | Ремонт машинного отделения лифта (2п) |  |  |  | 24000
[7 empty] | Замена стояка ХВС,ГВС и канализация (9 этажей) |  |  |  | 121000
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
Дом№13 | 6390.9 | 10.07 |  | 3 |  | 230072.4
[7 empty] | Ремонт сантехники(долг 2015г) |  |  |  | 49000
[7 empty] | Ремонт текущий(отмостка, фасад) |  |  |  | 181000
Дом№16 | 10215 | 10.24 |  | 3.0021 |  | 368000 | Ремонт текущий(устройство козырьков, отмостка) |  |  |  | 288000
остаток 84 915руб
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 20000 | 80000
Дом№17 | 6597.5 | 10.41 |  | 3 |  | 237510 | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
[7 empty] | Ремонт текущий(устройство козырьков, отмостка) |  |  |  | 129270
[7 empty] | Долг за домом(за 2015год) |  |  |  | 68240
Дом№34 | 5546 | 10.34 | 569594 | 1.91 |  | 124600 | Остаток 5500 руб с 2015г
[7 empty] | Ремонт подъезда(5п) и устройство освещения в подъезде | шт | 1 | 124600 | 124600
1536768.4
м-н М о л о д ё ж н ы й
Дом№1 | 3396.3 | 14.41 |  | 6.6 |  | 434960 | Ремонт коридора |  | 1 |  | 156100
[7 empty] | Укладка линолеума |  | 1 |  | 193860
[7 empty] | Долг за 2015год |  |  |  | 85000
Дом№2 | 3373.8 | 15.33 |  | 6.91 |  | 349960 | Ремонт коридора |  | 1 |  | 156100
[7 empty] | Долг за 2015год |  |  |  | 96800
[7 empty] | Укладка линолеума |  | 1 |  | 193860
Дом№3 | 3369.2 | 14.88 |  | 11.9017 |  | 481192
[7 empty] | Ремонт коридора |  | 1 |  | 157000
[7 empty] | Укладка линолеума |  | 1 |  | 188000
[7 empty] | Долг за 2015год |  |  |  | 136192
77200
м-н М и р н ы й
Дом№2 | 15108 | 10.16 |  | 3 |  | 543888 | Ремонт фасада( устройство козырьков, покраска цоколя, отмостка) |  |  |  | 423888
Остаток 2015г 24402руб.
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 6 | 20000 | 120000
Дом№6 | 8002 | 9.96 |  | 3 |  | 288072
[7 empty] | Ремонт фасада(устройство козырьков,отмостка) |  |  |  | 208072
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 20000 | 80000
Дом№14 | 9546.5 | 10.35 |  | 3 |  | 343674 | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 20000 | 80000
[7 empty] | Долг за 2015 год(Отмостка) |  |  |  | 15604
[7 empty] | Ремонт фасада(устройство козырьков, отмостка) |  |  |  | 248070
Дом№24 | 3940 | 15.14 |  | 3 |  | 141840 | Долг за 2015год |  |  |  | 36117
[7 empty] | Текущий ремонт(ремонт подъезда) |  |  |  | 105723
м-н Ю б и л е й н ы й
Дом№15 | 3373.1 | 12.31 |  | 3 |  | 121431.6 | Текущий ремонт(ремонт подвальных козырьков) |  |  |  | 82456.6
[7 empty] | Долг прошлого года |  |  |  | 18975
[7 empty] | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
Дом№17 | 2781.7 | 12.32 |  | 6.95 |  | 231993.78 | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
[7 empty] | Долг за 2015 год |  |  |  | 37053
[7 empty] | Ремонт подъезда, отмостка |  |  |  | 174940.78
Дом№18 | 6122.7 | 10.2 |  | 3 |  | 220417.2 | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 3 | 20000 | 100000
[7 empty] | Проведение экспертизы лифтов отработавших срок службы | шт | 2 | 21000 | 42000
[7 empty] | Долг за 2015 год |  |  |  | 11769
[7 empty] | Текущий ремонт(ремонт крыши(парапет)) |  |  |  | 66648.2
Дом№19 | 4185.4 | 11.26 |  | 3.5 |  | 175786.8 | Остаток 2015г 2398руб.
[7 empty] | Ремонт подъезда |  |  |  | 175786.8
Дом№20 | 6058 | 10.26 |  | 3 |  | 218088 | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
[7 empty] | Долг за 2015год |  |  |  | 30704
[7 empty] | Текущий ремонт (устройство козырьков) |  |  |  | 167384
Дом№42 | 4123.3 | 10.69 |  | 3 |  | 148438.8 | Гос.поверка прибора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
[7 empty] | Ремонт подъезда |  |  |  | 58350.8
[7 empty] | Долг прошлого года |  |  |  | 50088
Дом№43 | 4116.7 | 11.12 |  | 3 |  | 148201.2 | Долг прошлого года (кровля 2 подъезда) |  |  |  | 30882
[7 empty] | Кровля 2 подъезд.(верхний слой) по факту |  |  |  | 118508
Дом№44 | 4127.7 | 11.05 |  | 3.99 |  | 197634.276 | Гос.поверка тприбора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
Остаток на доме( 37 874р)
[7 empty] | Ремонт подъезда |  |  |  | 157634.276
Дом№65 | 11736 | 10.34 |  | 3 |  | 422496 | Гос.поверка тприбора учёта тепловой энергии | шт | 4 | 20000 | 80000
[7 empty] | Долг за 2015 год |  |  |  | 177710
[7 empty] | Ремон фасада(покраска цоколя, отмостка, козырьки) |  |  |  | 164786
Дом№66 | 3536.1 | 14.97 |  | 10.29 |  | 436637.628 | Гос.поверка тприбора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
[7 empty] | Долг за 2015 год |  |  |  | 112268
[7 empty] | Текущий ремонт |  |  |  | 304369.628
Дом№66а | 3536.1 | 14.89 |  | 10.29 |  | 436637.628 | Гос.поверка тприбора учёта тепловой энергии | шт | 1 | 20000 | 20000
Остаток на доме( 157 475руб.)
[7 empty] | Текущий ремонт |  |  |  | 416637.628
Дом№67 | 14254 | 10.11 |  | 3 |  | 513144 | Гос.поверка тприбора учёта тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 40000
Остаток с 2015г. 51373руб
[7 empty] | Текущий ремонт( покраска цоколя, отмостка, ремонт подъезда) |  |  |  | 472172

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Управляющая Компания Искра»
____________М.А.Соболев
План мероприятий. Стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов
для собственников жилых помещений м-н «Олимпийский», «Ленинградский», «Строителей» , «Молодёжный», «Юбилейный»,«Мирный» на 2015 год.
Адрес | Площадь помещения,м2 | Стоимость услуг по содержанию с м2., руб. | Планируемый сбор денежных средств на содержание,. руб. за год | Стоимость услуг по текущему ремонту м2., руб. | Ремонт руб. в месяц. | Планируемый сбор денежных средств на текущий ремонт, руб. за год | Вид ремонта | Ед.изм | Запланировано в 2016 году |  |  | фактическое выполнение
[9 empty] | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма. руб.
м-н ОЛИМПИЙСКИЙ
Дом№2 | 1470.6 | 10.59 | 158471 | 2.26 | 2.2666 | 40000 | Ремонт отмостки |  |  |  | 20000
[7 empty] | Ремонт швов: выполнено(342 м) на 70110руб. | м.п. | 100 | 200 | 20000
Дом№3 | 1474.6 | 10.56 | 153513 | 0.84769 | 0.84769 | 15000
[7 empty] | Ремонт отмостки:выполнено(70м.п.) на 36000руб. | м.п. |  |  | 15000
Дом№4 | 1465.7 | 10.64 | 152946 | 0.85283 | 0.85283 | 15000 | Ремонт отмостки:выполнено( 70м.п.) на 36000руб | м.п. |  |  | 15000